## Slide 1
KODEKS FOR STYRING AF AKTIVER
PÅ FORKANT MED KRAV TIL FORSYNINGSSELSKABER OG -VÆRKER
Vand- og spildevandsselskaber samt varmeselskaber og –værker bliver mødt af stadig mere regulering og krav om effektivisering. DANVA og Dansk Fjernvarme er derfor gået sammen om at udarbejde et kodeks for styring af aktiver, ligesom bl.a. DANVA og Dansk Fjernvarme i fællesskab udarbejdede kodeks for god selskabsledelse.
Kodeks for styring af aktiver skal danne grundlag for udveksling af erfaringer. Kodeks skal også omfatte et antal konkrete forslag til, hvordan selskaber og værker kan arbejde med styring af aktiver, så investeringer, drift og forsyningssikkerhed løbende overvejes og tilpasses.
Arbejdet med kodekset er gået i gang primo oktober, og fokus er bl.a. nedsættelse af styregruppe og referencegruppe. Over de kommende måneder gennemføres interviews og møder i styregruppe og referencegruppe. Arbejdet afsluttes efter uge 4, så forslag og resultater kan præsenteres fra uge 9 og frem.
OVERORDNET PLAN
RAPPORTERING
DESIGN
OPSTART
UDDRAG AF ORGANISERING
4 - 10
45 - 3
41 - 44
Uge
Organisering
Interviews
Opstilling af kodeks
Præsentation af kodeks
Udarbejd introduktion
Aftaler
Styregruppe
Reference-gruppe
Forberedelse
Udarbejd guide for brug
PROJEKTGRUPPE
REFERENCEGRUPPE
STYREGRUPPE
Kim Mortensen
Carl-Emil Larsen
Myndighedsrep.
-
-
Peter Hartwig*
Peter Hartwig
Niels Bjerregaard
Peter Skovsgaard
Under afklaring
* Ekstern projektleder fra konsulentfirmaet Kouno.

## Slide 2
PROJEKTETS PRODUKTER
Projektet bygger på bl.a. selskabers og værkers opgaveløsning i dag. Projektet udarbejder ud fra det bl.a. følgende:
Interviews gennemføres med selskaber og værker om deres udfordringer, opgaveløsning og behov.
Medarbejdere i selskaber og værker inddrages gennem forløbet, så arbejdet gennemføres i tæt samspil med selskaberne.
Selskaber og medarbejdere med forskellig rolle indgår i referencegruppen, der sparrer med projektet, så anbefalinger er relevante.
Myndigheder er repræsenteret i styregruppen for arbejdet, så det er afstemt med forventninger fra myndighedsside.
1. INTRODUKTION TIL STYRING AF AKTIVER
Brugeren får her overblik over indhold og gode eksempler på, hvordan værker og selskaber arbejder med styring af aktiver inden for spildevand, vand og fjernvarme.
2. KODEKS FOR STYRING AF AKTIVER
Brugeren får her forslag til, hvordan selskab og værk kan arbejde med styring af aktiver, så det er relevant for både det mindre værk og det store selskab.
3. GUIDE FOR BRUG AF KODEKS
Brugeren får her forslag til, hvordan selskab kan vurdere eget arbejde med styring af aktiver og tage stilling, hvor kodeks følges, og hvor det ikke følges.
≈30
≈100
8
3
Peter Hartwig
T 21 96 21 44
E phartwig@kouno.dk
Peter Skovsgaard
T 28 18 27 84
E psk@danskfjernvarme.dk
Niels V. Bjerregaard
T 87 93 35 04
E nvb@danva.dk
KODEKS FOR STYRING AF AKTIVER
PÅ FORKANT MED KRAV TIL FORSYNINGSSELSKABER OG -VÆRKER
FORVENTET INVOLVERING GENNEM PROJEKTET